## 14.11 avance
| Fecha | Día | Avance Planificado (actividades) | Tareas completadas diaria | Tareas completadas total (proyecto) | Avance Planificado (actividades) en % | Tareas completadas total (proyecto) % | desviacion
1 sprint | 2025-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.235% | 1.235% | 0%
1 sprint | 2025-09-02 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.469% | 1.235% | -1.235%
1 sprint | 2025-09-03 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.704% | 2.469% | -1.235%
1 sprint | 2025-09-04 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.938% | 4.938% | 0%
1 sprint | 2025-09-05 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6.173% | 6.173% | 0%
1 sprint | 2025-09-06 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7.407% | 6.173% | -1.235%
1 sprint | 2025-09-07 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8.642% | 7.407% | -1.235%
2 sprint | 2025-09-08 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9.877% | 9.877% | 0%
2 sprint | 2025-09-09 | 9 | 9 | 1 | 9 | 11.11% | 11.11% | 0%
2 sprint | 2025-09-10 | 10 | 10 | 2 | 11 | 12.35% | 13.58% | 1.235%
2 sprint | 2025-09-11 | 11 | 11 | 1 | 12 | 13.58% | 14.81% | 1.235%
2 sprint | 2025-09-12 | 12 | 12 | 1 | 13 | 14.81% | 16.05% | 1.235%
2 sprint | 2025-09-13 | 13 | 13 | 2 | 15 | 16.05% | 18.52% | 2.469%
2 sprint | 2025-09-14 | 14 | 13 | 1 | 16 | 16.05% | 19.75% | 3.704%
2 sprint | 2025-09-15 | 15 | 14 | 2 | 18 | 17.28% | 22.22% | 4.938%
2 sprint | 2025-09-16 | 16 | 15 | 1 | 19 | 18.52% | 23.46% | 4.938%
2 sprint | 2025-09-17 | 17 | 16 | 2 | 21 | 19.75% | 25.93% | 6.173%
2 sprint | 2025-09-18 | 18 | 17 | 1 | 22 | 20.99% | 27.16% | 6.173%
2 sprint | 2025-09-19 | 19 | 18 | 2 | 24 | 22.22% | 29.63% | 7.407%
3 sprint | 2025-09-20 | 20 | 18 | 0 | 24 | 22.22% | 29.63% | 7.407%
3 sprint | 2025-09-21 | 21 | 18 | 1 | 25 | 22.22% | 30.86% | 8.642%
3 sprint | 2025-09-22 | 22 | 19 | 2 | 27 | 23.46% | 33.33% | 9.877%
3 sprint | 2025-09-23 | 23 | 20 | 0 | 27 | 24.69% | 33.33% | 8.642%
3 sprint | 2025-09-24 | 24 | 21 | 1 | 28 | 25.93% | 34.57% | 8.642%
3 sprint | 2025-09-25 | 25 | 22 | 0 | 28 | 27.16% | 34.57% | 7.407%
3 sprint | 2025-09-26 | 26 | 23 | 1 | 29 | 28.4% | 35.8% | 7.407%
3 sprint | 2025-09-27 | 27 | 24 | 0 | 29 | 29.63% | 35.8% | 6.173%
3 sprint | 2025-09-28 | 28 | 25 | 1 | 30 | 30.86% | 37.04% | 6.173%
3 sprint | 2025-09-29 | 29 | 26 | 1 | 31 | 32.1% | 38.27% | 6.173%
3 sprint | 2025-09-30 | 30 | 27 | 0 | 31 | 33.33% | 38.27% | 4.938%
3 sprint | 2025-10-01 | 31 | 28 | 0 | 31 | 34.57% | 38.27% | 3.704%
3 sprint | 2025-10-02 | 32 | 29 | 1 | 32 | 35.8% | 39.51% | 3.704%
3 sprint | 2025-10-03 | 33 | 30 | 0 | 32 | 37.04% | 39.51% | 2.469%
4 sprint | 2025-10-04 | 34 | 32 | 1 | 33 | 39.51% | 40.74% | 1.235%
4 sprint | 2025-10-05 | 35 | 34 | 1 | 34 | 41.98% | 41.98% | 0%
4 sprint | 2025-10-06 | 36 | 36 | 0 | 34 | 44.44% | 41.98% | -2.469%
4 sprint | 2025-10-07 | 37 | 38 | 2 | 36 | 46.91% | 44.44% | -2.469%
4 sprint | 2025-10-08 | 38 | 40 | 0 | 36 | 49.38% | 44.44% | -4.938%
4 sprint | 2025-10-09 | 39 | 42 | 2 | 38 | 51.85% | 46.91% | -4.938%
4 sprint | 2025-10-10 | 40 | 42 | 1 | 39 | 51.85% | 48.15% | -3.704%
4 sprint | 2025-10-11 | 41 | 44 | 2 | 41 | 54.32% | 50.62% | -3.704%
4 sprint | 2025-10-12 | 42 | 47 | 1 | 42 | 58.02% | 51.85% | -6.173%
4 sprint | 2025-10-13 | 43 | 48 | 2 | 44 | 59.26% | 54.32% | -4.938%
4 sprint | 2025-10-14 | 44 | 49 | 1 | 45 | 60.49% | 55.56% | -4.938%
4 sprint | 2025-10-15 | 45 | 50 | 1 | 46 | 61.73% | 56.79% | -4.938%
4 sprint | 2025-10-16 | 46 | 50 | 0 | 46 | 61.73% | 56.79% | -4.938%
4 sprint | 2025-10-17 | 47 | 50 | 0 | 46 | 61.73% | 56.79% | -4.938%
5 sprint | 2025-10-18 | 48 | 51 | 4 | 50 | 62.96% | 61.73% | -1.235%
5 sprint | 2025-10-19 | 49 | 52 | 1 | 51 | 64.2% | 62.96% | -1.235%
5 sprint | 2025-10-20 | 50 | 53 | 1 | 52 | 65.43% | 64.2% | -1.235%
5 sprint | 2025-10-21 | 51 | 54 | 1 | 53 | 66.67% | 65.43% | -1.235%
5 sprint | 2025-10-22 | 52 | 55 | 1 | 54 | 67.9% | 66.67% | -1.235%
5 sprint | 2025-10-23 | 53 | 56 | 4 | 58 | 69.14% | 71.6% | 2.469%
5 sprint | 2025-10-24 | 54 | 57 | 4 | 62 | 70.37% | 76.54% | 6.173%
5 sprint | 2025-10-25 | 55 | 57 | 1 | 63 | 70.37% | 77.78% | 7.407%
5 sprint | 2025-10-26 | 56 | 58 | 1 | 64 | 71.6% | 79.01% | 7.407%
5 sprint | 2025-10-27 | 57 | 59 | 1 | 65 | 72.84% | 80.25% | 7.407%
5 sprint | 2025-10-28 | 58 | 60 | 1 | 66 | 74.07% | 81.48% | 7.407%
5 sprint | 2025-10-29 | 59 | 61 | 1 | 67 | 75.31% | 82.72% | 7.407%
5 sprint | 2025-10-30 | 60 | 62 | 1 | 68 | 76.54% | 83.95% | 7.407%
5 sprint | 2025-10-31 | 61 | 63 | 0 | 68 | 77.78% | 83.95% | 6.173%
6 sprint | 2025-11-01 | 62 | 64 | 0 | 68 | 79.01% | 83.95% | 4.938%
6 sprint | 2025-11-02 | 63 | 65 | 2 | 70 | 80.25% | 86.42% | 6.173%
6 sprint | 2025-11-03 | 64 | 65 | 1 | 71 | 80.25% | 87.65% | 7.407%
6 sprint | 2025-11-04 | 65 | 66 | 1 | 72 | 81.48% | 88.89% | 7.407%
6 sprint | 2025-11-05 | 66 | 67 | 2 | 74 | 82.72% | 91.36% | 8.642%
6 sprint | 2025-11-06 | 67 | 67 | 0 | 74 | 82.72% | 91.36% | 8.642%
6 sprint | 2025-11-07 | 68 | 67 | 1 | 75 | 82.72% | 92.59% | 9.877%
6 sprint | 2025-11-08 | 69 | 68 | 0 | 75 | 83.95% | 92.59% | 8.642%
6 sprint | 2025-11-09 | 70 | 69 | 1 | 76 | 85.19% | 93.83% | 8.642%
6 sprint | 2025-11-10 | 71 | 70 | 0 | 76 | 86.42% | 93.83% | 7.407%
6 sprint | 2025-11-11 | 72 | 71 | 2 | 78 | 87.65% | 96.3% | 8.642%
6 sprint | 2025-11-12 | 73 | 72 | 1 | 79 | 88.89% | 97.53% | 8.642%
6 sprint | 2025-11-13 | 74 | 72 | 1 | 80 | 88.89% | 98.77% | 9.877%
6 sprint | 2025-11-14 | 75 | 73 | 2 | 82 | 90.12% | 101.2% | 11.11% | (corte de seguimiento)
6 sprint | 2025-11-15 | 76 | 75 |  |  | 92.59% | 0% | -92.59%
6 sprint | 2025-11-16 | 77 | 76 |  |  | 93.83% | 0% | -93.83%
6 sprint | 2025-11-17 | 78 | 77 |  |  | 95.06% | 0% | -95.06%
6 sprint | 2025-11-18 | 79 | 78 |  |  | 96.3% | 0% | -96.3%
6 sprint | 2025-11-19 | 80 | 79 |  |  | 97.53% | 0% | -97.53%
6 sprint | 2025-11-20 | 81 | 80 |  |  | 98.77% | 0% | -98.77%
6 sprint | 2025-11-21 | 82 | 81 |  |  | 100% | 0% | -100%
Actual : 14-11-25