## Sprint 1 – Inicio & planificaci
Día | Fecha | Tareas pendientes ideal | Tareas completadas diaria | Tareas actuales pendientes | Tareas completadas total
1 | 2025-09-01 | 5 | 1 | 4 | 1
2 | 2025-09-02 | 4 | 0 | 4 | 1
3 | 2025-09-03 | 3 | 1 | 3 | 2
4 | 2025-09-04 | 2 | 2 | 1 | 4
5 | 2025-09-05 | 0 | 1 | 0 | 5

## Sprint 2 – Autenticación + Fich
Día | Fecha | Tareas pendientes ideal | Tareas completadas diaria | Tareas actuales pendientes | Tareas completadas total
1 | 2025-09-08 | 19 | 0 | 20 | 0
2 | 2025-09-09 | 17 | 1 | 19 | 1
3 | 2025-09-10 | 15 | 0 | 19 | 1
4 | 2025-09-11 | 14 | 1 | 18 | 2
5 | 2025-09-12 | 12 | 1 | 17 | 3
6 | 2025-09-13 | 10 | 0 | 17 | 3
7 | 2025-09-14 | 9 | 0 | 17 | 3
8 | 2025-09-15 | 7 | 2 | 15 | 5
9 | 2025-09-16 | 5 | 2 | 13 | 7
10 | 2025-09-17 | 4 | 4 | 9 | 11
11 | 2025-09-18 | 2 | 4 | 5 | 15
12 | 2025-09-19 | 0 | 3 | 2 | 18
[6 empty] | Día | Fecha
[6 empty] | 1 | 2025-09-08
[6 empty] | 2 | 2025-09-09
[6 empty] | 3 | 2025-09-10
[6 empty] | 4 | 2025-09-11
[6 empty] | 5 | 2025-09-12
[6 empty] | 6 | 2025-09-13
[6 empty] | 7 | 2025-09-14
[6 empty] | 8 | 2025-09-15
[6 empty] | 9 | 2025-09-16
[6 empty] | 10 | 2025-09-17
[6 empty] | 11 | 2025-09-18
[6 empty] | 12 | 2025-09-19

## Sprint 3 – Despensa
Día | Fecha | Tareas pendientes ideal | Tareas completadas diaria | Tareas actuales pendientes | Tareas completadas total
1 | 2025-09-22 | 8 | 0 | 8 | 0
2 | 2025-09-23 | 7 | 1 | 7 | 1
3 | 2025-09-24 | 6 | 0 | 7 | 1
4 | 2025-09-25 | 6 | 1 | 6 | 2
5 | 2025-09-26 | 5 | 2 | 4 | 4
6 | 2025-09-27 | 4 | 0 | 4 | 4
7 | 2025-09-28 | 4 | 1 | 3 | 5
8 | 2025-09-29 | 3 | 0 | 3 | 5
9 | 2025-09-30 | 2 | 1 | 2 | 6
10 | 2025-10-01 | 2 | 0 | 2 | 6
11 | 2025-10-02 | 1 | 1 | 1 | 7
12 | 2025-10-03 | 0 | 1 | 0 | 8

## Sprint 4 – IA Nutricional
Día | Fecha | Tareas pendientes ideal | Tareas completadas diaria | Tareas actuales pendientes | Tareas completadas total
1 | 2025-10-04 | 18 | 0 | 18 | 0
2 | 2025-10-05 | 18 | 1 | 17 | 1
3 | 2025-10-06 | 17 | 0 | 17 | 1
4 | 2025-10-07 | 16 | 2 | 15 | 3
5 | 2025-10-08 | 15 | 0 | 15 | 3
6 | 2025-10-09 | 14 | 2 | 13 | 5
7 | 2025-10-10 | 13 | 1 | 12 | 6
8 | 2025-10-11 | 12 | 2 | 10 | 8
9 | 2025-10-12 | 10 | 1 | 9 | 9
10 | 2025-10-13 | 9 | 2 | 7 | 11
11 | 2025-10-14 | 7 | 1 | 6 | 12
12 | 2025-10-15 | 6 | 1 | 5 | 13
13 | 2025-10-16 | 3 | 0 | 5 | 13
14 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 5 | 13
7
6

## Sprint 5 – Metricas
Día | Fecha | Tareas pendientes ideal | Tareas completadas diaria | Tareas actuales pendientes | Tareas completadas total
1 | 2025-10-18 | 18 | 0 | 18 | 0
2 | 2025-10-19 | 18 | 1 | 17 | 1
3 | 2025-10-20 | 17 | 1 | 16 | 2
4 | 2025-10-21 | 15 | 1 | 15 | 3
5 | 2025-10-22 | 15 | 1 | 14 | 4
6 | 2025-10-23 | 14 | 4 | 10 | 8
7 | 2025-10-24 | 13 | 4 | 6 | 12
8 | 2025-10-25 | 12 | 1 | 5 | 13
9 | 2025-10-26 | 10 | 1 | 4 | 14
10 | 2025-10-27 | 9 | 1 | 3 | 15
11 | 2025-10-28 | 7 | 1 | 2 | 16
12 | 2025-10-29 | 6 | 1 | 1 | 17
13 | 2025-10-30 | 3 | 1 | 0 | 18
14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 18

## Sprint 6 – Reporte y cierre
Día | Fecha | Tareas pendientes ideal | Tareas completadas diaria | Tareas actuales pendientes | Tareas completadas total
1 | 2025-11-01 | 13 | 0 | 13 | 0
2 | 2025-11-02 | 12 | 2 | 11 | 2
3 | 2025-11-03 | 11 | 1 | 10 | 3
4 | 2025-11-04 | 11 | 1 | 9 | 4
5 | 2025-11-05 | 10 | 2 | 7 | 6
6 | 2025-11-06 | 9 | 0 | 7 | 6
7 | 2025-11-07 | 7 | 1 | 6 | 7
8 | 2025-11-08 | 6 | 0 | 6 | 7
9 | 2025-11-09 | 5 | 1 | 5 | 8
10 | 2025-11-10 | 4 | 0 | 5 | 8
11 | 2025-11-11 | 3 | 2 | 3 | 10
12 | 2025-11-12 | 2 | 1 | 2 | 11
13 | 2025-11-13 | 1 | 1 | 1 | 12
14 | 2025-11-14 | 0 | 1 | 0 | 13