## Slide 1
Fecha del Reporte
03/10/2025
Comer bien también es dar amor.

## Slide 3
AGENDA
01 Compromiso
02 Avances
03 Riesgo
05 Compromisos Próxima clase
04 Trello

## Slide 4
01 Compromiso sesión anterior

## Slide 5
02 Avances
Bourndown Sprint 3

## Slide 6
26/09/2025
03/10/2025
Fecha de Inicio
Resumen
Avance Real
30%
Fecha del Reporte
03/10/2025
Fecha de
Fin
Avance Esperado
23%
Desviacion
+7%
ESTADO ANTERIOR
Avance Real
40%
Avance Esperado
38%
Desviacion
+2%
ESTADO ACTUAL
Estado
Logros
Explicación del Desvió
+2%
La desviación es positiva
se ha logrado completar 2 tareas por sobre lo planificado.
-HU-012 Registro de ingredientes
-HU-015 Listado de ingredientes
Modulo de despensa fue completado:
  Registro y listado de ingredientes web operativos
  CRUD Funcional en Despensa (edición/eliminación)
GitHub Modificado correctamente.
  Se modifico los titulo dejándolo enumerado
  Carpeta quedan ordenada.
Estado

## Slide 7
ID | RIESGO | PLAN DE MITIGACION | RESPONSABLE | TIPO DE IMPACTO | PLAZO DE IMPLENTACION | ESTADO
R-01 | Confusión en quién tiene la última versión del código o del diagrama. | Centralizar en un repositorio y definir convención de nombres y ramas. | Gonzalo troncoso | Comunicación y coordinación | 01/11/2025 | Abierto
R-02 | Enfermedad o licencia inesperada de un integrante clave del equipo. | Documentar tareas clave y promover trabajo en parejas. | Integrante Afectado | Recursos humanos | 21/11/2025 | Abierto
R-03 | Falta de coordinación de horarios entre integrantes. | Usar calendario compartido y acordar bloques fijos de reunión. | Leandro Valenzuela | Comunicación y coordinación | 21/11/2025 | Abierto
Riesgo asociado
ID | Descripcion del problema | criticidad | acciones | Responsable | Fecha de cierre | ESTADO
I-01 | No se obliga a completar información crítica | Alta | Se configura un set up wizard para guiar al usuario | Leandro | 06/10/2025 | En Proceso
I-02 | Sistema se cae cuando hay campos nulos en algunos formularios | Alta | Ajustar validaciones para permitir null donde sea necesario | Alex | 02/10/2025 | Cerrado
Registro de incidencia
03 Riesgo

## Slide 8
04 Trello

## Slide 9
05 Compromisos

## Slide 10
“Muchas gracias ”
Comer bien también es dar amor.