## Slide 1
Fecha del Reporte
10/10/2025
Comer bien también es dar amor.

## Slide 3
AGENDA
01 Compromiso
02 Avances
03 Riesgo
05 Compromisos Próxima clase
04 Trello
06 Arquitectura

## Slide 4
01 Compromiso sesión anterior

## Slide 5
02 Avances
Bourndown Sprint 4

## Slide 6
03/10/2025
10/10/2025
Fecha de Inicio
Resumen
Avance Real
40%
Fecha del Reporte
10/10/2025
Fecha de
Fin
Avance Esperado
38%
Desviacion
+2%
ESTADO ANTERIOR
Avance Real
48%
Avance Esperado
52%
Desviacion
-4%
ESTADO ACTUAL
Estado
Logros
Explicación del Desvió
-4%
La desviación es negativa no se ha logrado completar 3 tareas
por lo tanto estamos por bajo la curva
Pruebas de QA Completada
Creación de aplicación Móvil con funcionalidades basicas
Estado

## Slide 7
ID | RIESGO | Nivel | PLAN DE MITIGACION | RESPONSABLE | TIPO DE IMPACTO | PLAZO DE IMPLENTACION | ESTADO
R-04 | Interrupciones frecuentes por responsabilidades familiares o personales. | Bajo | Establecer horarios protegidos de trabajo y comunicarlo a las personas cercanas. | Integrante Afectado | Recursos humanos | 01/11/2025 | Abierto
R-05 | Problemas de transporte que impiden reuniones presenciales. | Bajo | Definir opción remota para cada reunión (videollamada). | Leandro Valenzuela | Infraestructura | 21/11/2025 | Abierto
R-06 | Diferencias personales dentro del equipo que dificultan la comunicación. | Alto | Establecer reglas de respeto, enfocarse en hechos y usar un moderador. | Gonzalo Troncoso | Recursos humanos | 21/11/2025 | Abierto
Riesgo asociado
ID | Descripcion del problema | criticidad | acciones | Responsable | Fecha de cierre(estimada de cierre) | ESTADO
I-03 | Ficha nutrición queda con valores necesarios en blanco | Alto | Se configura página con valores default con distintos casos | Leandro | 09/10/2025 | Cerrado
I-04 | Apartado de pesos no trae peso actual ni muestra histórico | Alto | Se ajusta el perfil para cumplir con las condiciones | Leandro | 10/10/2025 | Cerrado
Registro de incidencia
03 Riesgo

## Slide 8
04 Compromisos

## Slide 9
06 Arquitectura

## Slide 10
Vista de Desarrollo
Vista de Desarrollo

## Slide 11
Vista Física
Vista de Casos de Uso
Vista de Procesos

## Slide 12
Vista Modelo de Datos

## Slide 13
“Muchas gracias ”
Comer bien también es dar amor.