## Slide 1
Fecha del Reporte
24/10/2025
Comer bien también es dar amor.

## Slide 3
AGENDA
01 Compromiso
02 Avances
03 Riesgo
05 Compromisos Próxima clase
04 Trello

## Slide 4
01 Compromiso sesión anterior

## Slide 5
02 Avances
Bourndown Sprint 5

## Slide 6
17/10/2025
24/10/2025
Fecha de Inicio
Resumen
Avance Real
57%
Fecha del Reporte
24/10/2025
Fecha de
Fin
Avance Esperado
62%
Desviacion
-5%
ESTADO ANTERIOR
Avance Real
77%
Avance Esperado
70%
Desviacion
+7%
ESTADO ACTUAL
Estado
Logros
Explicación del Desvió
+7%
La desviación es positiva se ha logrado completar 5 tareas por lo tanto estamos por sobre la curva.
esto se completo ya que se logro completar las tareas de la aplicación movil
Se logro implementar IA en aplicación móvil la cual, utilizando los datos de mascota y despensa
y también se implemento la pasarela de pago en la aplicación móvil y web
Estado

## Slide 7
ID | RIESGO | Nivel | PLAN DE MITIGACION | RESPONSABLE | TIPO DE IMPACTO | PLAZO DE IMPLENTACION | ESTADO
R-09 | Dependencia excesiva de una sola persona para tareas clave. | Moderado | Compartir conocimiento, hacer revisiones de código y sesiones de traspaso. | Alex Orell | Gestión y planificación | 01/11/2025 | Abierto
R-10 | Cambio de horario laboral de algún integrante. | Alto | Revisar horarios cada cierto tiempo y actualizar el plan. | Leandro Valenzuela | Recursos humanos | 21/11/2025 | Abierto
Riesgo asociado
ID | Descripcion del problema | criticidad | acciones | Responsable | Fecha de cierre(estimada de cierre) | ESTADO
I-07 | IA tiene límite de consultas | Alto | Usar IA local | Leandro | 16/10/2025 | Cerrado
I-08 | Error en testing de proyecto. Módulo mascotas | Alto | Se revisan y corrigen los controladores | Leandro | 18/10/2025 | Cerrado
Registro de incidencia
03 Riesgo

## Slide 8
04 Trello

## Slide 9
05 Compromisos

## Slide 10
“Muchas gracias ”
Comer bien también es dar amor.