## Slide 1
Fecha del Reporte
31/10/2025
Comer bien también es dar amor.

## Slide 3
AGENDA
01 Compromiso
02 Avances
03 Riesgo
05 Compromisos Próxima clase
04 Trello

## Slide 4
01 Compromiso sesión anterior

## Slide 5
02 Avances
Bourndown Sprint 5

## Slide 6
24/10/2025
31/10/2025
Fecha de Inicio
Resumen
Avance Real
77%
Fecha del Reporte
31/10/2025
Fecha de
Fin
Avance Esperado
70%
Desviacion
7%
ESTADO ANTERIOR
Avance Real
84%
Avance Esperado
78%
Desviacion
+6%
ESTADO ACTUAL
Estado
Logros
Explicación del Desvió
+6%
La desviación es positiva se ha logrado completar 5 tareas por lo tanto estamos por sobre la curva.
esto se completo ya que se logro completar las metricas basicas
Se logra visualizar la analítica a través de gráficos y visualizar la cantidad de usuarios conectados, además de con y sin membresía
Estado

## Slide 7
ID | RIESGO | Nivel | PLAN DE MITIGACION | RESPONSABLE | TIPO DE IMPACTO | PLAZO DE IMPLENTACION | ESTADO
R-11 | Falta de priorización en las tareas. | Alto | Mantener backlog priorizado y revisar prioridades en cada reunión de seguimiento. | Gonzalo troncoso | Gestión y Planificación | 01/11/2025 | Abierto
R-12 | Desmotivación del equipo. | Moderado | Mostrar avances, celebrar hitos y repartir tareas según intereses. | Leandro Valenzuela | Recursos humanos | 21/11/2025 | Abierto
Riesgo asociado
ID | Descripcion del problema | criticidad | acciones | Responsable | Fecha de cierre(estimada de cierre) | ESTADO
I-09 | IA tiene límite de consultas | Alto | Usar IA local | Leandro | 16/10/2025 | Cerrado
I-10 | Error en testing de proyecto - módulo ingredientes | Alto | Se ajusta el código | Leandro | 18/10/2025 | Cerrado
Registro de incidencia
03 Riesgo

## Slide 8
04 Trello

## Slide 9
05 Compromisos

## Slide 10
“Muchas gracias ”
Comer bien también es dar amor.