## Slide 1
Fecha del Reporte
14/11/2025
Comer bien también es dar amor.

## Slide 3
AGENDA
01 Compromiso
02 Avances
03 Riesgo
05 Compromisos Próxima clase
04 Trello

## Slide 4
01 Compromiso sesión anterior

## Slide 5
02 Avances
Bourndown Sprint 6

## Slide 6
07/10/2025
14/11/2025
Fecha de Inicio
Resumen
Avance Real
93%
Fecha del Reporte
07/11/2025
Fecha de
Fin
Avance Esperado
83%
Desviacion
+10%
ESTADO ANTERIOR
Avance Real
101%
Avance Esperado
90%
Desviacion
+11%
ESTADO ACTUAL
Estado
Logros
Explicación del Desvió
+11%
La desviación es positiva: se completaron 9 tareas, lo que nos deja por encima de la curva. Esto se debe al avance del módulo de métricas, que incluye actividad por hora y día, top de usuarios y validación de información clave que permitió cerrar funcionalidades antes de lo previsto.
1. Implementación de funcionalidades clave:
Incluye visualizacion de métricas, roles, listados y CRUD completados.
2. Optimización visual y operativa del módulo administrativo.
Mejoras en búsqueda, validaciones y ajustes de interfaz.
Estado

## Slide 7
ID | RIESGO | Nivel | PLAN DE MITIGACION | RESPONSABLE | TIPO DE IMPACTO | PLAZO DE IMPLENTACION | ESTADO
R-16 | No definir quién toma decisiones finales en caso de desacuerdo. | Bajo | Escalar al profesor en decisiones críticas. | Gonzalo troncoso | Gestión y planificación | 01/11/2025 | Abierto
R-17 | Rotura o pérdida de periféricos clave (mouse, teclado, cargador, etc.). | Bajo | Compartir periféricos temporalmente o trabajar en tareas que no los requieran. | Axel Orell | Tecnológico | 21/11/2025 | Abierto
R-18 | Olvido de registrar horas o avances. | Bajo | Estimar a posteriori con base en commits y entregas y ajustar el plan. | Leandro Valenzuela | Gestión y planificación | 21/11/2025 | Abierto
Riesgo asociado
ID | Descripcion del problema | criticidad | acciones | Responsable | Fecha de cierre(estimada de cierre) | ESTADO
I-13 | Realizar la aplicación mobile con React causó problemas de integración y retrasos | Alto | Como acción, se decidió trabajar con Flutter por su integración más simple y estable | Leandro | 07/11/2025 | Abierto
I-14 | Error en testing de proyecto, bug de google | Alto | Se ajusta el código | Leandro | 18/10/2025 | Cerrado
Registro de incidencia
03 Riesgo

## Slide 8
04 Trello

## Slide 9
05 Compromisos

## Slide 10
“Muchas gracias ”
Comer bien también es dar amor.