## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto(Product Backlog priorizado)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como nuevo usuario, necesito poder registrarme en la aplicación con mis datos personales, con la finalidad de crear una cuenta y acceder a las funcionalidades. | Registro de usuario | Planificado | 3 |  | Alta | Validación email único, política de contraseñas (mín. 8 + complejidad), verificación por correo, manejo de errores, captcha opcional.
HU-002 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión en la aplicación con mi correo y contraseña, con la finalidad de acceder de forma segura a mis datos. | Inicio de sesión | Planificado | 3 |  | Alta | JWT con expiración corta, rate limit por intentos fallidos, mensajes genéricos, opción 'recordarme' segura.
HU-003 | Como usuario, necesito poder recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de no perder el acceso a mi cuenta. | Recuperación de contraseña | Planificado | 2 |  | Alta | Enlace con token de un solo uso (TTL 15–30 min), invalidación tras uso, no revelar existencia de cuentas.
HU-004 | Como un usuario, necesito poder iniciar sesión con Google, con la finalidad de acceder de forma rápida y segura. | Login con Google | Planificado | 5 |  | Alta | JWT con expiración corta, rate limit por intentos fallidos, mensajes genéricos, opción 'recordarme' segura.
HU-005 | Como un dueño de mascota, necesito registrar una nueva mascota con sus datos clínicos, con la finalidad de contar con una ficha digital accesible y actualizada. | Registro de mascota | Planificado | 5 |  | Alta | Campos obligatorios (nombre, edad, peso, raza), validación de unidades (kg), foto opcional, relación 1:N con usuario.
HU-006 | Como un dueño de mascota, necesito editar la información de la ficha clínica de mi perro, con la finalidad de mantener actualizados los datos de salud. | Edición de ficha clínica | Planificado | 3 |  | Media | Auditoría básica de cambios; validaciones de rango; confirmación al guardar.
HU-007 | Como un dueño de mascota, necesito eliminar el registro de una mascota, con la finalidad de gestionar correctamente mis datos. | Eliminación de mascota | Planificado | 2 |  | Media | Soft delete con confirmación; revisar integridad referencial (planes/reportes).
HU-008 | Como un dueño de mascota, necesito registrar el historial de vacunas de mi perro, con la finalidad de tener un control sanitario actualizado. | Registro de vacunas | Planificado | 3 |  | Media | Nombre vacuna, fecha aplicada, próxima dosis; recordatorios opcionales; adjuntar comprobante opcional.
HU-009 | Como un dueño de mascota, necesito registrar enfermedades o condiciones médicas, con la finalidad de considerar su estado de salud en la alimentación. | Registro de enfermedades | Planificado | 3 |  | Alta | Catálogo de condiciones, notas libres, fecha de diagnóstico; severidad opcional.
HU-010 | Como un dueño de mascota, necesito registrar la evolución del peso de mi perro, con la finalidad de monitorear su estado físico a lo largo del tiempo. | Registro de peso | Planificado | 3 |  | Media | Registro por fecha, unidad kg; gráfica de tendencia; validación de valores atípicos.
HU-011 | Como un dueño de mascota, necesito ver un resumen de la ficha clínica de cada perro, con la finalidad de acceder rápidamente a su estado de salud. | Resumen clínico | Planificado | 2 |  | Alta | KPIs clave (peso actual, vacunas vigentes, condiciones activas); último plan generado.
HU-012 | Como un dueño de mascota, necesito registrar ingredientes disponibles en mi despensa, con la finalidad de que sean considerados en los planes de alimentación. | Registro de ingredientes | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-013 | Como un dueño de mascota, necesito editar los ingredientes registrados en la despensa, con la finalidad de mantenerlos actualizados. | Edición de ingredientes | Planificado | 3 |  | Media | Auditoría básica de cambios; validaciones de rango; confirmación al guardar.
HU-014 | Como un dueño de mascota, necesito eliminar un ingrediente de la despensa, con la finalidad de mantener la información vigente. | Eliminación de ingredientes | Planificado | 2 |  | Alta | Soft delete con confirmación; revisar integridad referencial (planes/reportes).
HU-015 | Como un dueño de mascota, necesito ver un listado de todos los ingredientes disponibles en la despensa, con la finalidad de conocer con qué cuento. | Listado de ingredientes | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-016 | Como un dueño de mascota, necesito registrar la fecha de caducidad de cada ingrediente, con la finalidad de asegurar la frescura de los alimentos. | Caducidad de ingredientes | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-017 | Como un dueño de mascota, necesito recibir una alerta cuando un ingrediente esté por vencer, con la finalidad de evitar desperdicios y riesgos de salud. | Alerta de caducidad | Planificado | 3 |  | Alta | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-018 | Como un dueño de mascota, necesito que el asistente de IA genere un plan diario de alimentación basado en la ficha clínica de mi perro, con la finalidad de alimentarlo de manera saludable. | Plan diario IA | Planificado | 3 |  | Alta | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-019 | Como un dueño de mascota, necesito que el asistente de IA genere un plan semanal de alimentación basado en la ficha clínica de mi perro, con la finalidad de planificar con anticipación. | Plan semanal IA | Planificado | 3 |  | Alta | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-020 | Como un dueño de mascota, necesito que el plan de alimentación considere los ingredientes disponibles en mi despensa, con la finalidad de reducir gastos y aprovechar recursos. | Plan adaptado a despensa | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-021 | Como un dueño de mascota, necesito ver la información nutricional estimada de cada plan, con la finalidad de comprender mejor la dieta de mi perro. | Información nutricional | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-022 | Como un dueño de mascota, necesito poder regenerar un plan de alimentación, con la finalidad de obtener alternativas cuando no me convenza el resultado inicial. | Regeneración de plan | Planificado | 3 |  | Alta | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-023 | Como un dueño de mascota, necesito recibir advertencias si el plan incluye un ingrediente no recomendado, con la finalidad de proteger la salud de mi mascota. | Advertencia de ingredientes prohibidos | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-024 | Como un usuario de la comunidad, necesito poder agregar recetas en el recetario colaborativo, con la finalidad de compartir ideas de alimentación natural. | Publicación de receta | Planificado | 3 |  | Media | Título, ingredientes, pasos, tiempo estimado, foto opcional; moderación/reporte de contenido.
HU-025 | Como un usuario de la comunidad, necesito valorar recetas existentes, con la finalidad de destacar las más útiles. | Valoración de recetas | Planificado | 3 |  | Media | Rating 1–5; 1 voto por usuario; promedio visible; prevención de abuso.
HU-026 | Como un usuario de la comunidad, necesito comentar recetas compartidas, con la finalidad de intercambiar opiniones y sugerencias. | Comentarios en recetas | Planificado | 3 |  | Baja | Hilos y reportes; paginación; notificaciones al autor.
HU-027 | Como un usuario de la comunidad, necesito ver el costo estimado por porción de cada receta, con la finalidad de organizar mi presupuesto. | Costo de receta | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-028 | Como un usuario de la comunidad, necesito buscar recetas por nombre o ingrediente, con la finalidad de encontrar rápidamente opciones específicas. | Búsqueda de recetas | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-029 | Como un usuario de la comunidad, necesito ver las recetas más valoradas por otros usuarios, con la finalidad de acceder a las más recomendadas. | Recetas destacadas | Planificado | 3 |  | Media | Ranking por puntaje ponderado y nº de votos; periodo (últimos 30 días).
HU-030 | Como un dueño de mascota, necesito enviar planes de alimentación por WhatsApp, con la finalidad de compartirlos fácilmente. | Enviar por WhatsApp | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-031 | Como un dueño de mascota, necesito enviar planes de alimentación por correo electrónico, con la finalidad de compartirlos con terceros. | Enviar por email | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-032 | Como un dueño de mascota, necesito exportar mis recordatorios en formato calendario (.ics), con la finalidad de gestionarlos en mi agenda personal. | Exportar a calendario | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-033 | Como un dueño de mascota, necesito generar reportes de evolución de peso por mascota, con la finalidad de monitorear cambios en su salud. | Reporte de peso | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-034 | Como un dueño de mascota, necesito ver métricas de cumplimiento de recordatorios, con la finalidad de evaluar mis hábitos de cuidado. | Métricas de recordatorios | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-035 | Como administrador, necesito ver estadísticas de uso de la aplicación, con la finalidad de analizar el comportamiento de los usuarios. | Estadísticas de uso | Planificado | 5 |  | Baja | DAU/MAU, retención, funnels; anonimización y agregación de datos.
HU-036 | Como administrador, necesito ver cuántas recetas ha compartido cada usuario, con la finalidad de fomentar la participación. | Reporte de recetas | Planificado | 3 |  | Alta | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-037 | Como administrador, necesito acceder a un panel con reportes globales, con la finalidad de tener una visión integral de la aplicación. | Panel administrativo | Planificado | 5 |  | Alta | Dashboard con widgets; control RBAC (admin); exportación de reportes.
HU-038 | Como usuario, necesito que el registro de datos se realice en menos de 3 segundos, con la finalidad de tener una experiencia fluida. | Tiempo de respuesta registro | Planificado | 3 |  | Alta | P95 < 3s en formularios; loaders/skeletons; medición con tracing y métricas.
HU-039 | Como usuario, necesito que los planes nutricionales se generen en menos de 5 segundos, con la finalidad de acceder rápidamente a la información. | Tiempo de generación plan | Planificado | 5 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-040 | Como administrador, necesito que el sistema soporte al menos 100 usuarios concurrentes, con la finalidad de asegurar estabilidad. | Soporte de usuarios concurrentes | Planificado | 5 |  | Alta | Prueba de carga para 100 usuarios; límites de recursos; colas/backpressure y alertas.
HU-041 | Como usuario, necesito que la interfaz sea accesible desde dispositivos móviles y web, con la finalidad de utilizar la aplicación en cualquier lugar. | Accesibilidad multiplataforma | Planificado | 5 |  | Alta | Responsive y/o base de código única; WCAG AA mínimo; pruebas en dispositivos reales.
HU-042 | Como usuario, necesito que la navegación sea intuitiva con un máximo de 3 clics para acceder a funciones principales, con la finalidad de facilitar el uso. | Navegación intuitiva | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-043 | Como usuario, necesito que todas las secciones incluyan iconografía y etiquetas claras, con la finalidad de comprender mejor las funciones. | Interfaz clara | Planificado | 3 |  | Alta | Etiquetas consistentes, tooltips y ayudas contextuales; localización ES-CL.
HU-044 | Como usuario, necesito que mis contraseñas sean cifradas, con la finalidad de proteger mi información personal. | Cifrado de contraseñas | Planificado | 3 |  | Alta | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-045 | Como usuario, necesito que los datos clínicos de mi mascota estén protegidos, con la finalidad de resguardar su confidencialidad. | Protección de datos | Planificado | 3 |  | Alta | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-046 | Como usuario, necesito que la autenticación se realice mediante tokens seguros (JWT), con la finalidad de garantizar accesos confiables. | Autenticación JWT | Planificado | 3 |  | Alta | Expiración corta; refresh tokens; rotación y revocación; almacenamiento seguro en cliente.
HU-047 | Como usuario, necesito que el sistema garantice una disponibilidad mínima del 95%, con la finalidad de contar siempre con el servicio. | Disponibilidad del sistema | Planificado | 5 |  | Media | Objetivo 95% uptime; monitoreo y alertas; plan de recuperación ante fallos.
HU-048 | Como usuario, necesito que el sistema muestre mensajes claros al ocurrir errores, con la finalidad de entender qué hacer. | Mensajes de error | Planificado | 3 |  | Alta | Mensajes amigables sin stacktrace; códigos de error y trazabilidad; página de error consistente.
HU-049 | Como administrador, necesito contar con respaldo periódico de la base de datos, con la finalidad de evitar pérdida de información. | Respaldo de datos | Planificado | 3 |  | Media | Backup diario con retención; prueba periódica de restauración; cifrado de respaldos.
HU-050 | Como usuario, necesito que la aplicación se ejecute en Android e iOS desde una misma base de código, con la finalidad de ahorrar tiempo y recursos. | Compatibilidad móvil | Planificado | 3 |  | Media | Definir criterios de aceptación específicos y dependencias durante el refinamiento.
HU-051 | Como usuario, necesito que la aplicación sea accesible desde navegadores modernos, con la finalidad de garantizar su uso generalizado. | Compatibilidad navegador | Planificado | 5 |  | Media | Soporte Chrome/Firefox/Edge/Safari actuales; polyfills y pruebas cruzadas.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Prioridad
PRIORIDAD DE PRODUCT BACKLOG
PRIORIDAD | DESCRIPCION DE PRIORIDAD
Alta | Alta prioridad de desarrollo
Media | Mediana prioridad de desarrollo e implementacion
Baja | Poca relevancia de desarrollo o detalles
PRIORIDAD | DESCRIPCION DE PRIORIDAD
1 | skate
2 | moto
3 | auto
4 | avion
5 | nave espacial
PRIORIDAD | DESCRIPCION DE PRIORIDAD
Sprint 1 | Sprint 1
Sprint 2 | Sprint 2
Sprint 3 | Sprint 3