## Planilla Histórica
ID | Riesgo | Causa principal | Consecuencia en el proyecto | Probabilidad | Impacto | R = P×I | Nivel | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Responsable
R-01 | Confusión en quién tiene la última versión del código o del diagrama. | Falta de normas de versionado y nombres poco claros. | Retrabajo, errores por usar versiones desactualizadas. | 3 | 3 | 9 | Moderado | Centralizar en un repositorio y definir convención de nombres y ramas. | Revisar en grupo y fijar una versión oficial como base. | Axel Orell
R-02 | Enfermedad o licencia inesperada de un integrante clave del equipo. | Enfermedades comunes o imprevistos personales. | Parte del trabajo queda detenida y se retrasan entregas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Documentar tareas clave y promover trabajo en parejas. | Redistribuir tareas y, si es necesario, ajustar alcance o plazos. | Leandro Valenzuela
R-03 | Falta de coordinación de horarios entre integrantes. | Horarios muy distintos y poca planificación. | Dificultad para reunirse y tomar decisiones conjuntas. | 3 | 3 | 9 | Moderado | Usar calendario compartido y acordar bloques fijos de reunión. | Trabajar de forma asíncrona con actas/resúmenes escritos. | Gonzalo Troncoso
R-04 | Interrupciones frecuentes por responsabilidades familiares o personales. | Entorno doméstico con muchas distracciones. | Baja concentración, menor productividad y retrasos pequeños acumulados. | 3 | 2 | 6 | Bajo | Establecer horarios protegidos de trabajo y comunicarlo a las personas cercanas. | Reasignar tareas menos críticas al integrante afectado. | Integrante afectado
R-05 | Problemas de transporte que impiden reuniones presenciales. | Huelgas, atochamientos, fallas de transporte. | Retraso o cancelación de reuniones presenciales importantes. | 2 | 3 | 6 | Bajo | Definir opción remota para cada reunión (videollamada). | Cambiar a reunión online o reprogramar con la información mínima por escrito. | Leandro Valenzuela
R-06 | Diferencias personales dentro del equipo que dificultan la comunicación. | Conflictos de personalidad o estilos de trabajo distintos. | Ambientes tensos, mala comunicación y decisiones poco consensuadas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Establecer reglas de respeto, enfocarse en hechos y usar un moderador. | Reasignar roles y, en casos extremos, escalar al profesor. | Gonzalo Troncoso
R-07 | Subestimación del tiempo necesario para completar tareas. | Planificación demasiado optimista. | Retrasos importantes y acumulación de trabajo cercano a la fecha de entrega. | 4 | 4 | 16 | Alto | Estimar con márgenes, dividir tareas grandes y revisar el plan periódicamente. | Recortar alcance, priorizar sólo lo crítico y negociar plazos si es posible. | Axel Orell
R-08 | Reuniones sin actas ni acuerdos claros. | No se registra lo conversado ni las decisiones. | Malentendidos sobre qué se decidió y qué debe hacer cada integrante. | 3 | 3 | 9 | Moderado | Designar responsable de acta y enviarla al finalizar cada reunión. | Revisar acuerdos en la siguiente reunión y corregir desviaciones. | Axel Orell
R-09 | Dependencia excesiva de una sola persona para tareas clave. | Concentración de conocimiento en un solo integrante. | Cuello de botella y riesgo alto si esa persona se ausenta. | 3 | 4 | 12 | Alto | Compartir conocimiento, hacer revisiones de código y sesiones de traspaso. | Reasignar tareas entre el resto del equipo y reducir complejidad si es necesario. | Leandro Valenzuela
R-10 | Cambio de horario laboral/estudiantil de algún integrante. | Cambio de turno, ramos nuevos, etc. | Desajuste en la planificación y dificultad para coincidir. | 3 | 3 | 9 | Moderado | Revisar horarios cada cierto tiempo y actualizar el plan. | Reorganizar tareas según nueva disponibilidad. | Gonzalo Troncoso
R-11 | Falta de priorización en las tareas. | Se trabaja en detalles menores antes que en lo crítico. | Se avanza en cosas poco relevantes y las tareas clave quedan retrasadas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mantener backlog priorizado y revisar prioridades en cada reunión de seguimiento. | Congelar tareas menores y concentrarse sólo en el camino crítico. | Leandro Valenzuela
R-12 | Desmotivación del equipo. | Falta de reconocimiento o sensación de poco avance. | Menor compromiso, retrasos y riesgo de abandono. | 3 | 3 | 9 | Moderado | Mostrar avances, celebrar hitos y repartir tareas según intereses. | Reunión de alineación para redefinir objetivos y roles. | Gonzalo Troncoso
R-13 | Falta de experiencia previa en proyectos similares. | Equipo novato en el tipo de proyecto. | Más errores por prueba y error y tiempos mayores a los estimados. | 4 | 3 | 12 | Alto | Investigar buenas prácticas, usar plantillas y pedir feedback temprano. | Simplificar soluciones técnicas y ajustar alcance a la experiencia real. | Todo el equipo
R-14 | Confusión en el uso del repositorio (branches, commits, etc.). | Desconocimiento de flujo de trabajo con control de versiones. | Conflictos de código, pérdida de cambios o mezclas no deseadas. | 3 | 3 | 9 | Moderado | Definir flujo simple (por ejemplo, main + feature branches) y normas de commits. | Hacer limpieza de ramas, revertir cambios problemáticos y fijar una versión estable. | Axel Orell
R-15 | No revisar a tiempo el calendario de entregas oficiales. | Falta de control de fechas de la institución/cliente. | Trabajo a última hora y posible incumplimiento de plazos. | 2 | 4 | 8 | Moderado | Registrar entregas en un calendario compartido con recordatorios. | Priorizar actividades asociadas a la entrega y posponer tareas secundarias. | Gonzalo Troncoso
R-16 | No definir quién toma decisiones finales en caso de desacuerdo. | Falta de rol claro de decisión. | Largas discusiones, bloqueos y retraso en avanzar. | 2 | 3 | 6 | Bajo | Acordar responsable de decisión (líder o voto mayoritario). | Escalar al profesor en decisiones críticas. | Gonzalo Troncoso
R-17 | Rotura o pérdida de periféricos clave (mouse, teclado, cargador, etc.). | Uso intensivo de equipos o descuidos. | Interrupción momentánea del trabajo y retrasos puntuales. | 3 | 2 | 6 | Bajo | Tener repuestos básicos o acceso fácil a reemplazos. | Compartir periféricos temporalmente o trabajar en tareas que no los requieran. | Integrante afectado
R-18 | Olvido de registrar horas o avances. | Falta de disciplina en el registro. | Dificultad para reportar progreso y ajustar planificación. | 3 | 2 | 6 | Bajo | Definir un momento fijo semanal para actualizar registros. | Estimar a posteriori con base en commits y entregas y ajustar el plan. | Leandro Valenzuela

## Matriz de Riesgo
MATRIZ DE RIESGO (R = P × I)
Impacto \ Probabilidad | P=1 | P=2 | P=3 | P=4 | P=5
I=1 | 1 (Muy Bajo) | 2 (Muy Bajo) | 3 (Muy Bajo) | 4 (Muy Bajo) | 5 (Bajo)
I=2 | 2 (Muy Bajo) | 4 (Muy Bajo) | 6 (Bajo) | 8 (Moderado) | 10 (Moderado)
I=3 | 3 (Muy Bajo) | 6 (Bajo) | 9 (Moderado) | 12 (Alto) | 15 (Alto)
I=4 | 4 (Muy Bajo) | 8 (Moderado) | 12 (Alto) | 16 (Alto) | 20 (Crítico)
I=5 | 5 (Bajo) | 10 (Moderado) | 15 (Alto) | 20 (Crítico) | 25 (Crítico)