## Slide 1
Fecha del Reporte
24/10/2025
Comer bien también es dar amor.

## Slide 3
AGENDA
01 Compromiso
02 Avances
03 Riesgo
04 Compromisos Próxima clase

## Slide 4
01 Compromiso sesión anterior

## Slide 5
02 Avances
Bourndown Sprint 5

## Slide 6
17/10/2025
24/10/2025
Fecha de Inicio
Resumen
Avance Real
57%
Fecha del Reporte
24/10/2025
Fecha de
Fin
Avance Esperado
62%
Desviacion
-5%
ESTADO ANTERIOR
Avance Real
77%
Avance Esperado
70%
Desviacion
+7%
ESTADO ACTUAL
Estado
Logros
Explicación del Desvió
+7%
La desviación es positiva se ha logrado completar 5 tareas por lo tanto estamos por sobre la curva.
esto se completo ya que se logro completar las tareas de la aplicación movil
Se logro implementar IA en aplicación móvil la cual, utilizando los datos de mascota y despensa
y también se implemento la pasarela de pago en la aplicación móvil y web
Estado

## Slide 7
ID | RIESGO | Nivel | PLAN DE MITIGACION | RESPONSABLE | TIPO DE IMPACTO | PLAZO DE IMPLENTACION | ESTADO
R-01 | Falta de algún integrante clave durante el sprint | ALTO | Definir dentro del equipo quien asumirá la responsabilidad de las tareas | Gonzalo troncoso | Tiempo | 01/11/2025 | Abierto
R-02 | Riesgo de demostración | ALTO | Video demo offline, Servidor Local. | Leandro Valenzuela | Resputacional | 21/11/2025 | Abierto
R-03 | Exposición de credenciales o repositorio mal configurado. | ALTO | Repositorios Privado | Leandro Valenzuela | Resputacional | 21/11/2025 | Abierto
Riesgo asociado
ID | Descripcion del problema | criticidad | acciones | Responsable | Fecha de cierre | ESTADO
R-10 | IA tiene límite de consultas | Alto | Usar IA local | Leandro | 16/10/2025 | Cerrado
R-11 | Error en testing de proyecto | Alto | Se ajusta la versión de todos los devs | Leandro | 18/10/2025 | Cerrado
Registro de incidencia
03 Riesgo

## Slide 8
04 Compromisos

## Slide 9
“Muchas gracias ”
Comer bien también es dar amor.