## Slide 1
Fecha del Reporte
10/10/2025
Comer bien también es dar amor.

## Slide 3
AGENDA
01 Compromiso
02 Avances
03 Riesgo
04 Compromisos Próxima clase

## Slide 4
01 Compromiso sesión anterior

## Slide 5
02 Avances
Bourndown Sprint 4

## Slide 6
03/10/2025
10/10/2025
Fecha de Inicio
Resumen
Avance Real
40%
Fecha del Reporte
10/10/2025
Fecha de
Fin
Avance Esperado
38%
Desviacion
+2%
ESTADO ANTERIOR
Avance Real
48%
Avance Esperado
52%
Desviacion
-4%
ESTADO ACTUAL
Estado
Logros
Explicación del Desvió
-4%
La desviación es negativa no se ha logrado completar 3 tareas
por lo tanto estamos por bajo la curva
Pruebas de QA Completada
Creación de aplicación Móvil con funcionalidades basicas
Estado

## Slide 7
ID | RIESGO | Nivel | PLAN DE MITIGACION | RESPONSABLE | TIPO DE IMPACTO | PLAZO DE IMPLENTACION | ESTADO
R-01 | Falta de algún integrante clave durante el sprint | ALTO | Definir dentro del equipo quien asumirá la responsabilidad de las tareas | Gonzalo troncoso | Tiempo | 01/11/2025 | Abierto
R-02 | Riesgo de demostración | ALTO | Video demo offline, Servidor Local. | Leandro Valenzuela | Resputacional | 21/11/2025 | Abierto
R-03 | Exposición de credenciales o repositorio mal configurado. | ALTO | Repositorios Privado | Leandro Valenzuela | Resputacional | 21/11/2025 | Abierto
Riesgo asociado
ID | Descripcion del problema | criticidad | acciones | Responsable | Fecha de cierre | ESTADO
R-08 | Ficha nutrición queda con valores necesarios en blanco | Alto | Se configura página con valores default con distintos casos | Leandro | 09/10/2025 | Cerrado
R-09 | Apartado de pesos no trae peso actual ni muestra histórico | Alto | Se ajusta el perfil para cumplir con las condiciones | Leandro | 10/10/2025 | Cerrado
Registro de incidencia
03 Riesgo

## Slide 8
04 Compromisos

## Slide 9
Vista de Desarrollo
Vista de Desarrollo

## Slide 10
Vista Física
Vista de Casos de Uso
Vista de Procesos

## Slide 11
Vista Modelo de Datos

## Slide 12
“Muchas gracias ”
Comer bien también es dar amor.