## Slide 1
Fecha del Reporte
07/11/2025
Comer bien también es dar amor.

## Slide 3
AGENDA
01 Compromiso
02 Avances
03 Riesgo
05 Compromisos Próxima clase
04 Trello

## Slide 4
01 Compromiso sesión anterior

## Slide 5
02 Avances
Bourndown Sprint 6

## Slide 6
31/10/2025
07/11/2025
Fecha de Inicio
Resumen
Avance Real
84%
Fecha del Reporte
07/11/2025
Fecha de
Fin
Avance Esperado
78%
Desviacion
6%
ESTADO ANTERIOR
Avance Real
93%
Avance Esperado
83%
Desviacion
+10%
ESTADO ACTUAL
Estado
Logros
Explicación del Desvió
+10%
La desviación es positiva se ha logrado completar 8 tareas por lo tanto estamos por sobre la curva.
esto se completo ya que se logro completar las metricas basicas
Se implementaron y validaron indicadores clave relacionados con la actividad y comportamiento de los usuarios, incluyendo registros mensuales, comunas con mayor presencia, niveles de actividad y distribución por especie.
Estado

## Slide 7
ID | RIESGO | Nivel | PLAN DE MITIGACION | RESPONSABLE | TIPO DE IMPACTO | PLAZO DE IMPLENTACION | ESTADO
R-13 | Falta de algún integrante clave durante el sprint | ALTO | Investigar buenas prácticas, usar plantillas y pedir feedback temprano. | Todo el Equipo | Recursos Humanos | 01/11/2025 | Abierto
R-14 | Confusión en el uso del repositorio (branches, commits, etc.). | ALTO | Definir flujo simple (por ejemplo, main + feature branches) y normas de commits. | Alex Orell | Tecnológico | 21/11/2025 | Abierto
R-15 | Falta de experiencia previa en proyectos similares. | ALTO | Registrar entregas en un calendario compartido con recordatorios. | Gonzalo troncoso | Gestión y planificación | 21/11/2025 | Abierto
Riesgo asociado
ID | Descripcion del problema | criticidad | acciones | Responsable | Fecha de cierre(estimada de cierre) | ESTADO
I-11 | Vista crud de usuario para administrador | Alto | Revisar endpoint de detalle de usuari | Leandro | 31/10/2025 | Abierto
I-12 | Error en testing de proyecto | Alto | Se ajusta la versión de todos los devs | Leandro | 18/10/2025 | Cerrado
Registro de incidencia
03 Riesgo

## Slide 8
04 Trello

## Slide 9
05 Compromisos

## Slide 10
“Muchas gracias ”
Comer bien también es dar amor.